ГУБЕРНАТОР ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

УКАЗ

от 19.06.2020 № 152

г. Ярославль

Об утверждении Перечня мероприятий (дорожной карты) по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях Ярославской области, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся

Во исполнение пункта 5 перечня поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 г., с целью обеспечения с 01 сентября 2020 г. организации бесплатного горячего питания для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях Ярославской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий (дорожную карту) по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях Ярославской области, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся.

УТВЕРЖДЁН

указом

Губернатора области

от *19.06.2020* № *152*

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

(дорожная карта) по организации бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных
организациях Ярославской области, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся

1. Общие положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Должностные лица, ответственные за реализацию дорожной карты | Должность и Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию дорожной карты | Контактныеданные |
| 1 | 2 | 3 |
| Куратор реализации мероприятий дорожной карты в Ярославской области | заместитель Председателя Правительства Ярославской области Колесов Роман Андреевич | (4852) 40 14 91 |
| Руководитель, организующий и контролирующий реализацию мероприятий дорожной карты в Ярославской области | директор ДО ЯО Лобода Ирина Валентиновна | (4852) 40 18 95 |
| Должностное лицо, ответственное за реализацию дорожной карты в Ярославской области | первый заместитель директора ДО ЯО Астафьева Светлана Викторовна | (4852) 40 08 88 |
| Соисполнители | директор ДАПКиПР ЯО Сорокин Евгений Дмитриевич, | (4852) 72 67 01 |

Сроки работ по обеспечению 100-процентного охвата бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях Ярославской области (далее - обучающиеся 1 - 4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций) (начало/завершение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | руководители ОМСУ, образовательных организаций |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата начала работ | Дата завершения работ |
| 19.06.2020 | 01.09.2022 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Общие сведения | Базовое значение | Прогнозируемое значение |
| значение | дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1. | Общее количество государственных и муниципальных образовательных организаций в Ярославской области, реализующих образовательную программу начального общего образования1 из них: | 353 | 10.04.2020 |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Государственных образовательных организаций | 3 | 10.04.2020 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| 1.1.2. | Муниципальных образовательныхорганизаций | 350 | 10.04.2020 | 350 | 347 | 347 | 347 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2. | Общее количество обучающихся1—4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций2 из них: | 58 268 | 10.04.2020 | 58169 | 58320 | 58410 | 58410 |
| 1.2.1. | Обучающихся в государственных образовательных организациях | 788 | 10.04.2020 | 788 | 1146 | 1146 | 1146 |
| 1.2.2. | Обучающихся в муниципальных образовательных организациях | 57480 | 10.04.2020 | 57381 | 57174 | 57264 | 57264 |

1. Без учета образовательных организаций интернатного типа.
2. За исключением обучающихся по образовательной программе начального общего образования, обязательное питание которых обеспечено в условиях их проживания в интернате или учреждениях круглосуточного пребывания.
3. Цели, целевые и дополнительные показатели реализации мероприятий дорожной карты

в Ярославской области

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование цели, целевого (дополнительного) показателя | Уровеньконтроля | Базовое значение | Прогнозируемое значение |
| значение | дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Цель: обеспечение обучающихся 1 - 4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций бесплатным горячим питанием (100 % на 01 сентября 2023 года)1 |
| 1. | Доля (%) обучающихся1 - 4 классов государственных и муниципальных | Колесов Р.А. | 28 | 10.04.2020 | юо2 | 100 | 100 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | образовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием (100 % на 01 сентября 2023 года)1 из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обучающихся в государственных образовательных организациях | Лобода И.В., ОМСУ | 80 | 10.04.2020 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Обучающихся в муниципальных образовательных организациях | 27,4 | 10.04.2020 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Количество и доля (%) образовательных организаций, в которых осуществляется общественный (родительский) контроль за организацией обязательного бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классовиз них: | Колесов Р.А. | 286/81 | 01.03.2020 | 329/93 | 353/100 | 353/100 | 353/100 |
| 2.1. | Обучающихся в государственных образовательных организациях | Колесов Р.А., ДОЯО, ОМСУ | 10/52 | 01.03.2020 | 3/100 | 6/100 | 6/100 | 6/100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.2. | Обучающихся в муниципальных образовательных организациях |  | 276/74 | 01.03.2020 | 310/88 | 347/100 | 347/100 | 347/100 |
| 3. | Включение мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций в государственную программу Ярославской области «Развитие образования и молодежная политика в Ярославской области» на 2014 - 2024 годы (далее - Государственная программа) | Колесов Р.А. | есть | 01.03.2020 |  |  |  |  |
| 4. | Рекомендации по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций | ДАПКиПРЯО | нет | 01.06.2020 | есть |  |  |  |
| 5. | Единый стандарт оказанияуслуги по обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов | ДАПКиПРЯО | нет | 01.06.2020 | нет | есть |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | государственных и муниципальных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |

1. За исключением обучающихся по образовательной программе начального общего образования, обязательное питание которых обеспечено в условиях их проживания в интернате или учреждениях круглосуточного пребывания.
2. В случае выделения субсидии из федерального бюджета.
3. Задачи и перечень мероприятий дорожной карты

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование задачи, результата | Срокреализации | Ответственныйисполнитель/соисполнители | Ожидаемый результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1. Достижение по итогам 2023 года 100-процентного обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций |
| 1.1. | Внесение изменений в Государственную программу | ежегодно | Колесов Р.А. | внесены изменения в Государственную программу |
| 1.2. | Утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих организацию бесплатного горячего питания обучающихся государственных и муниципальных образовательных организаций | до 20.08.2020 | Лобода И.В., ОМСУ | утверждено 4 нормативных правовых акта, обеспечивающих организацию бесплатного горячего питания обучающихся |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | государственных и муниципальных образовательных организаций |
| 1.3. | Внесение в Закон Ярославской области от 20 декабря 2019 г. № 80-з «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период2021 и 2022 годов» изменений о включении в бюджет Ярославской области ассигнований на софинансирование мероприятий по обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся 1 - 4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций в рамках Государственной программы | 13.04.2020,далееежегодно | Колесов Р.А. | в бюджете Ярославской области предусмотрены ассигнования на софинансирование мероприятий по обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся 1 - 4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций в рамках Государственной программы (Закон Ярославской области от 13 апреля 2020 г. № 27-з «О внесении изменений в Закон Ярославской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов») |
| 1.4. | Разработка, утверждение и согласование в установленном порядке примерного меню для обеспечения обучающихся 1—4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций бесплатным | до 20.08.2020 | ДАПКиПР ЯО, ОМСУ, руководители образовательных организаций, | наличие в образовательных организациях утвержденногои согласованного вустановленном порядке примерного меню для |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | горячим питанием |  | поставщики услуг | обеспечения обучающихся1 - 4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций бесплатным горячим питанием |
| 1.5. | Разработка, утверждение и согласование в установленном порядке примерного меню для обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1 - 4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций, нуждающихся в специализированном питании (болеющих диабетом, целиакией и др.) | до 20.08.2020 | ДАПКиПР ЯО, ОМСУ, руководители образовательных организаций, поставщики услуг | наличие в образовательных организациях утвержденногои согласованного вустановленном порядке примерного меню для обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1 - 4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций, нуждающихся в специализированном питании (болеющих диабетом, целиакией и др.) |
| 1.6. | Мониторинг охвата обучающихся1 - 4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций бесплатным горячим питанием | ежегодно | Колесов Р.А., ДОЯО,ОМСУ | постоянный мониторинг охвата обучающихся 1 —4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | бесплатным горячим питанием |
| 1.7. | Разработка примерной конкурсной документации на оказание услуги по организации питания и поставку пищевых продуктов с обязательным включением в контракт (договор) на оказание услуги по организации питания условия о составлении исполнителем примерного меню для обеспечения обучающихся 1-4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций бесплатным горячим питанием, утвержденного и согласованного в установленном порядке | до 10.07.2020 | Колесов Р.А., ДОЯО,ОМСУ | наличие примерной конкурсной документации (на оказание услуги по организации питания и поставку пищевых продуктов) |
| 1.8. | Организация и проведение производственного контроля за качеством продуктов питания и качеством предоставления услуги по организации питания обучающихся1 - 4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций | ежегодно | Лобода И.В., ДАПКиПР ЯО, ОМСУ, руководители образовательных организаций | проведениепроизводственного контроля за качеством продуктовпитания и качествомпредоставления услуги по организации питания обучающихся 1 - 4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций |
| 1.9. | Утверждение рекомендаций по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1 — 4 классов | 10.07.2020 | Колесов Р.А., ДАПКиПР ЯО | наличие утвержденных рекомендаций по организации бесплатного горячего питания |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | государственных и муниципальных образовательных организаций |  |  | обучающихся 1-4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций |
| 1.10. | Создание единого стандарта оказания услуги по обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся 1 - 4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций | до 01.03.2021 | Колесов Р.А., ДАПКиПР ЯО | наличие единого стандарта оказания услуги по обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся 1 - 4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций |
| Задача 2. Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций |
| 2.1. | Проведение аудита пищеблоков и столовых (обеденных залов) | до 01.08.2020 | Колесов Р.А., ДОЯО, ОМСУ, руководители образовательных организаций | наличие информации о фактическом состоянии пищеблоков и столовых (обеденных залов); определение проблем и формирование механизмов их решения |
| 2.2. | Мониторинг соответствия школьных пищеблоков и столовых (обеденных залов) рекомендациям по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1 - 4 классов | до 20.08.2020 | Колесов Р.А., ДОЯО, ОМСУ, руководители образовательных | корректировка государственных и муниципальных программ на основе результатов мониторинга |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | государственных и муниципальных образовательных организаций |  | организаций |  |
| 2.3. | Мониторинг соответствия школьных пищеблоков и столовых (обеденных залов) единому стандарту оказания услуги по обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся 1 - 4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций | до 01.09.2021 | Колесов Р.А., ДОЯО, ОМСУ, руководители образовательных организаций | корректировка государственных и муниципальных программ на основе результатов мониторинга |
| Задача 3. Совершенствование организации бесплатного горячего питания обучающихся 1 - 4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций |
| 3.1. | Обеспечение общественного (родительского) контроля за организацией питания обучающихся 1 - 4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций | постоянно | Колесов Р.А., ДОЯО, ОМСУ,образовательныеорганизации | обеспечен общественный (родительский) контроль за организацией питания обучающихся 1 - 4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций |
| 3.2. | Размещение на официальных сайтах государственных и муниципальных образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об условиях организации питания детей, в том числе | постоянно | Лобода И.В., руководители образовательных организаций | наличие информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневного меню, на сайтах государственных и муниципальных |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ежедневного меню |  |  | образовательных организаций |
| 3.3. | Организация информационно­просветительской работы по формированию культуры здорового питания | постоянно | Лобода И.В., ОМСУ,образовательныеорганизации | наличие программы информационно­просветительской работы по формированию культуры здорового питания |
| 3.4. | Повышение квалификации кадров, участвующих в организации питания в государственных и муниципальных образовательных организациях: поваров, медицинских специалистов/диетсестер, организаторов питания | постоянно | Лобода И.В., ДАПКиПР ЯО, ОМСУ,образовательные организации, поставщики услуг | наличие программ подготовки и повышения квалификации; обеспеченность квалифицированными кадрами пищеблоков и столовых государственных и муниципальных образовательных организаций |

IV. Дополнительные показатели достижения результатов к каждой из задач раздела III

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование дополнительного | Уровень | Базовое значение | Прогнозируемое значение |
| п/п | показателя | контроля | значение | дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели к задаче 1. Достижение к01 сентября 2023 года 100-процентного обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций | должностные лица, ответственные за достижение значений показателя: директор ДО ЯО Лобода И.В., руководители ОМСУ, образовательных организаций |
| 1.1. | Количество и доля (%) государственных и муниципальных образовательных организаций, в которых утверждено и согласовано в установленном порядке меню: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - для всех обучающихся (не менее 2 вариантов) | ДОЯО,ОМСУ | 353/100% | 01.09.2019 | 353/100% | 353/100 % | 353/100% | 353/100% |
|  | - для детей, нуждающихся в специализированном питании | ДОЯО,ОМСУ | 10/3% | 01.09.2019 | 185/50 % | 353/100 % | 353/100% | 353/100% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.2. | Количество и доля (%) государственных и муниципальных образовательных организаций, подключенных к единой региональной информационной системе учета и мониторинга организации питания обучающихся | ДОЯО,ОМСУ | 0 | 01.03.2020 | 0 | 0 | 185/50% | 353/100 % |
| 1.3. | Количество и доля (%) государственных и муниципальных образовательных организаций, в которых: |  |  |  |  |  |  |  |
| - обеспечена возможность выбора блюд детьми и родителями | ДОЯО,ОМСУ | 0 | 01.03.2020 | 0 | 0 | 185/50% | 353/100 % |
| - в том числе на основесоответствующегопрограммногообеспечения | ДОЯО,ОМСУ | 0 | 01.03.2020 | 0 | 0 | 185/50% | 353/100% |
| Показатели к задаче 2. Создание инфраструктуры и оснащение государственных и муниципальных образовательных организаций оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего | должностные лица, ответственные за достижение значений показателя: директор ДО ЯО Лобода И.В., руководители образовательных организаций (при участии ОМСУ) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| питания обучающихся 1 - 4 классов |  |
| 2.1. | Наличие разработанного и утвержденного единого стандарта оказания услуги по обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся 1 - 4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций | ДАПКиПРЯО,ДО ЯО | нет | 01.03.2021 | нет | есть |  |  |
| 2.2. | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, соответствующих утвержденному единому стандарту оказания услуги по обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся 1 - 4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций | ДАПКиПРЯО,ДОЯО | нет | 01.03.2020 | 0 | 0 | 185/50% | 353/100% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели к задаче 3. Осуществление общественного контроля за организацией питания обучающихся1-4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций | должностные лица, ответственные за достижение значений показателя: директор ДО ЯО Лобода И.В., руководители образовательных организаций (при участии ОМСУ) |
| 3.1. | Количество и доля (%) государственных и муниципальных образовательных организаций, в которых осуществляется общественный контроль за организацией питания обучающихся | ДОЯО,ОМСУ | 286/82 % | 01.03.2020 | 329/93 % | 353/100% | 353/100% | 353/100% |
| 3.2. | Количество и доля (%) государственных и муниципальных образовательных организаций, разместивших на официальных сайтах в информационно­телекоммуникационной сети «Интернет» информацию об условиях организации питания детей, в том числе ежедневное меню | ДОЯО,ОМСУ | 286/82 % | 01.03.2020 | 329/93 % | 353/100 % | 353/100% | 353/100% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.3. | Наличие и реализация в образовательном процессе программ по организации информационно­просветительской работы с обучающимися и родителями по формированию культуры здорового питания (да/нет) | ДОЯО,ОМСУ | да | 01.09.2020 |  |  |  |  |
| 3.4. | Количество и доля (%) государственных и муниципальных образовательных организаций, питание в которых организовано квалифицированными специалистами, в том числе специалистами предприятий по организации питания в образовательных организациях (поварами, медицинскими специалистами/диетсестрами), в региональных и муниципальных органах управления | ДОЯО,ОМСУ | 321/91 % | 01.09.2019 | 341/97 % | 353/100% | 353/100% | 353/100 % |

Список используемых сокращений

ДАПКиПР ЯО - департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области

ДО ЯО - департамент образования Ярославской области

ОМСУ - органы местного самоуправления муниципальных образований области